## Feuille1
création de la grille	31/01/22	1	0	31/01/22
création de classes générique pour les entités et les interfaces	31/01/22	1	0	31/01/22
creation de la fenêtre principale et affichage de la grille	31/01/22	1	0	31/01/22
creation d’une entitée générale	31/01/22	1	0	31/01/22
conception générale des entitée dynamique	31/01/22	7	0	06/02/22
creation d’une entitée fleur	07/02/22	1	0	07/02/22
creation d’un thread gérant le déplacement des entités	07/02/22	1	0	07/02/22
creation d’une interface interactive pour les entités	07/02/22	2	0	08/02/22
creation d’une interface dynamique pour les fleurs	07/02/22	7	0	13/02/22
redimensionnement dynamique de la fenêtre principale	07/02/22	7	0	13/02/22
création de l’entité contrôlée par le joueur	14/02/22	5	0	18/02/22					/
refonte visuelle de l’interface	14/02/22	8	0	21/02/22
première itération des bâtiment	14/02/22	7	0	20/02/22
création d’un ennemis sur le modèle de l’entité	24/02/2022	8	0	03/03/22
création des forges	24/02/22	3	0	26/02/22
création des règles de production des forges	24/02/2022	3	0	26/02/22
création d’une interface basique pour la forge	26/02/22	2	0	27/02/22
création du système de déplacement avec recherche en profondeur	04/03/22	4	0	07/03/22
refonte système de sélection des entités dans la grille	04/03/22	1	0	04/03/22
changement du système de rafraîchissement des interfaces	07/03/2022	1	0	07/03/22
Réorganisation complète des fichiers	11/03/22	4	0	14/03/22
refonte du système d’inventaire et adaptation de la forge a celui-ci	14/03/22	2	0	15/03/22
Généralisation du fonctionnement des recettes	14/03/22	1	0	14/03/22
Réaction des gobelins à la présence des nains	14/03/2022	1	0	14/03/22
création du système de point	15/03/22	1	0	15/03/22
ajout de textures pour toutes les ressources	21/03/22	1	0	21/03/22
création du système de génération des entités	21/03/22	1	0	21/03/22
correction de bugs dans les déplacements des gobelins	21/03/22	15	0	04/04/22
ajout de sprites dynamiques pour les gobelins	21/03/22	1	0	21/03/22
amélioration de la recherche de chemin pour les déplacements	23/03/22	2	0	24/03/22
création d’une nouvelle interface pour les inventaires dans toutes les entités	04/04/22	1	0	04/04/22
refonte du système de déplacement	29/03/22	7	0	04/04/22
ajout d’icônes dans les interfaces des entités	04/04/22	1	0	04/04/22
initialisation de la fleur dynamique en fonction du système de génération d’entité	04/04/22	1	0	04/04/22
rapport de projet	31/01/22	66	0	06/04/22
	date de début	réalisé	restant	date de fin