## Feuille1
	date de début	réalisé	restant	date de fin
création de la grille	31/01/22	1	0	31/01/22
création de classes générique pour les entités et les interfaces	31/01/22	1	0	31/01/22
creation de la fenêtre principale et affichage de la grille	31/01/22	1	0	31/01/22
creation d’une entitée générale	31/01/22	1	0	31/01/22
conception générale des entitée dynamique	31/01/22	7	0	06/02/22
creation d’une entitée fleur	07/02/22	1	0	07/02/22
creation d’un thread gérant le déplacement des entités	07/02/22	1	0	07/02/22
creation d’une interface interactive pour les entités	07/02/22	2	0	08/02/22
creation d’une interface dynamique pour les fleurs	07/02/22	7	0	13/02/22
redimensionnement dynamique de la fenêtre principale	07/02/22	7	0	13/02/22
refonte visuelle de l’interface	14/02/22	1	7	21/02/22
création d’un ennemis sur le modèle de l’entité	14/02/22	1	7	21/02/22
première itération du bâtiment	14/02/22	1	7	21/02/22